Отсчёт
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Падарская средняя общеобразовательная школа»

За II квартал 2022-года по реализованным мерам по устранению выявленных недостатков входе
«НОКО»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией  | Плановый срок реализации мероприятия  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)  | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков  | Фактический срок реализаций  |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |
| Несоответствие информации на информационных стендах требованиям нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте организации требования нормативно-правовых актов.  | 1. Разместить на официальном сайте учреждения и информационных стендах информацию о деятельности школы, привести их в соответствие требованиям нормативно-правовых актов.2. Провести просветительскую работу с родительской общественность о функционировании раздела на сайте «Часто задаваемые вопросы» - обеспечить процессы сбора информации и предложений от родителей воспитанников по интересующим вопросом, направленным на улучшение качества работы образовательной организации   | Июль 2022гАвгуст2022 г | Юсуфова А.Ф. – учитель информатики  | 1. Приведены в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации. **Исполнено.** 2. Размещена информация на официальном сайте школы об образовательных программах <https://s1pdr.siteobr.ru/partitions/40311>Программа развития школы (анализ реализации 1 и 2 этапа программы) https://s1pdr.siteobr.ru/partitions/396883. Создан раздел по контрактной службе школы <https://s1pdr.siteobr.ru/partitions/40313>4. Создан раздел на странице школы «Часто задаваемые вопросы» <https://s1pdr.siteobr.ru/material/163750> | 25.01.2022 г |



Директор МБОУ «Падарск Караев Ф.А.